## Sayfa1
2. EYLEM PLANI
1. Planlama
Destinasyon Bazında Planlama
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
1 | Uzmanlaşmış turizm merkezleri ve turizm türlerinin entegre olacak şekilde planlanması | Turizm Merkezi (TM), Turizm Kenti (TK), Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde (KTKGB) altyapıdaki eksikliklerinin giderilmesine ve turizm türlerinin bir arada geliştirilmesine olanak sağlayan planlar yapılacaktır. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S), Yerel Yönetimler (S), Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (İ) | 2,3 | 2007 | 6 yıl
2 | Firmalarının belgelendirmesi | Turizm sektöründe planlama, yatırım geliştirme ve yönlendirme yapan firmalarının belgelendirmesine olanak sağlayan yasal düzenlemeler (Turizmi Teşvik Kanunu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanununda değişiklik) yapılacaktır. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) | 1,3,4 | 2008 | 1 yıl
Stratejik Planlama
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
3 | Stratejik planlama | Turizm gelişimi için hazırlanan yapısal planlarda, yazılı rapor ve temel gelişme aksları tespit edilecektir. Bu kapsamda planlar; 1. Mevcut durumun analizi ve başlangıç senaryosunun belirlenmesi, 2. Sentez çalışması ve eşik analizi ile gelişime elverişli alanların tespit edilmesi, 3. Planlama alanının potansiyelinin belirlenmesi, 4. Mevcut potansiyel doğrultusunda planlama amaç ve hedeflerinin ortaya konulması, 5. Bu amaç ve hedeflere uygun stratejilerin belirlenmesi, plan senaryosunun kesinleştirilmesi ve bu senaryo doğrultusunda planlama alanındaki öncelikli çekim odaklarının ve eylem alanlarının tespit edilmesi ve ana plan şemasının hazırlanması, 6. Plan ana şemasının yanı sıra, örgütlenme, etaplama, finansman vb. hususların yer aldığı plan raporunun hazırlanması, 7. Hazırlanan plan ana şeması ve raporunun, plan onayı öncesinde sivil toplum kuruluşlarına ve plandan etkilenen taraflara duyurulması ve geri beslemelerin alınması aşamalarından geçilmesi. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S), Yerel Yönetimler (S), Çevre ve Orman Bakanlığı (S) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (S) | 1,2 | 2007 | 6 yıl
2. Yatırım
Teşvikler
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
4 | Teşvik mekanizması | Teşviklerin miktarı, şartları, bölgesel özellikleri ve uygulama dönemleri ayrıntılı çalışmalarla yıllık olarak belirlenecektir. | Hazine ve Dış Tic.Müst. (S), Maliye Bakanlığı (S), Kültür ve Turizm Bakanlığı (S), Türkiye Kalkınma Bankası (İ), Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 5,6,7,8,9,10 | 2008 | 6 yıl
5 | Turistik işletmelere destek sağlanması | Turizm tesislerinin hizmet kalitesini yükseltip, gerektiği durumlarda kapasite artırımına imkân verilebilmesi için, konaklama işletmelerinin yanı sıra seyahat acentalarının da KOBİ statüsüne kavuşturularak, KOBİ'lere sağlanan destek unsurlarından faydalanması sağlanacaktır. | Hazine ve Dış Tic.Müst. (S), Maliye Bakanlığı (S), Kültür ve Turizm Bakanlığı (S), Türkiye Kalkınma Bankası (İ), Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 4,6,7,8,9,10 | 2008 | 6 ay
6 | Arazi tahsisi yapılması | Arazi tahsislerinde stratejik planlamanın temel alınmasıyla turizm kentleri yaklaşımının temel olarak alınmasıyla, yatırımcılara daha fazla tasarım şansı tanınacaktır. | Maliye Bakanlığı (S), Kültür ve Turizm Bakanlığı (S), Çevre ve Orman Bakanlığı (S) Yerel Yönetimler (İ), | 4,5,7,8,9,10 | 2007 | 6 yıl
7 | Turizm tesislerinin yenilenmesi | Turizm tesislerine yönelik yenileme yatırımları teşvik kapsamına alınacak ve uzun vadeli kredilerden yararlandırılacaktır. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Hazine ve Dış Tic.Müst.(S) Bankacılık Sektörü (S) | 4,5,6,8,9,10 | 2007 | 6 yıl
8 | Firmalarının belgelendirmesi | Turizm sektöründe, yatırımlara çeşitlilik, kalite ve hız kazandırmak için planlama, yatırım ve danışmanlık alanlarında faaliyet gösterecek olan işletmeler belgelendirilecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S), | 4,5,6,7,9,10 | 2008 | 1 yıl
Bürokratik Engellerin Kaldırılması
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
9 | Yabancı yatırımcılara yönelik düzenlemeler | Yabancı sermayenin turizm sektörüne yatırım yapmasını daha etkin kılacak Yatırım Destekleme ve Tanıtım Ajansı,v.b. gibi kurumlar güçlendirilecektir. | DPT (S) Hazine ve Dış Tic.Müst. (S), Maliye Bakanlığı (S), Kültür ve Turizm Bakanlığı (S), Türkiye Kalkınma Bankası (İ), Sivil Toplum Kuruluşları | 4,5,6,7,8,10 | 2008 | 1 yıl
3. Örgütlenme
Yeni Kurumsal Yapının Oluşumu İçin Yasal Düzenlemelerin Gerçekleştirilmesi
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
10 | Turizm Konseyleri Yasası ve Konseylerin Kurulması | Kültür ve Turizm Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda değişiklik yapılarak ulusal, il ve noktasal düzeyde Konseylerin kurulmasına yönelik gerekli yasal düzenleme yapılacaktır. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) | 4,5,6,7,8,9 | 2007 | 2 yıl
Turizm Sektörünün Gelişiminde Kültür ve Turizm Bakanlığının Yeni Rolü
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
11 | Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Yeniden Organizasyonu | * Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Teşkilat şemasında değişiklik yapılarak yeni birimlerin kurulmasına yönelik gerekli düzenlemeler gerçekleştirilecektir: * Turizm standartlarının geliştirileceği, işletmelerin uyması gereken uygulamaların belirleneceği Ulusal Turizm Belgeleme (Accreditation) Birimi, * İç turizme yönelik her türlü araştırma, değerlendirme ve politika oluşturma konularında çalışmalar yapacak İç Turizm Araştırma ve Yönlendirme Birimi, * Sektördeki değişimleri takip ederek, yaygın ve örgün turizm eğitim politikalarının ana hatları, içeriği ve stratejilerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılacağı Turizm Eğitimini Yönlendirme Birimi, * Sektörle ilgili istatistik, alan araştırmaları ve ölçümleri bünyesinde toplama, işleme ve değerlendirme konularında çalışmalar yapacak Ulusal Turizm Veri Bankası Birimi kurulacaktır. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) | 1,2,10 | 2007 | 2 yıl
4. İç Turizm
İç Turizm Tanıtımı
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
12 | İç Turizmde Tanıtım | İç turizmde varış noktaları bazında, profesyonel ve markaya yönelik tanıtımlar gerçekleştirilecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) TURSAB (İ) TUROFED (İ) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 5,6,7,8,9,10,11, 13,14,15,16,17, 18,19 | 2007 | 2 yıl
13 | İç Turizmde Rezervasyon | Nitelikli turistik tesislerin, erken rezervasyon sistemi vasıtasıyla yerli turiste sezon dışında uygun fiyatlı tatil olanakları sunmasına yönelik programlar arttırılacaktır. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) TURSAB (İ) TUROFED (İ) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 5,6,7,8,9,10,11, 12,14,15,16,17, 18,19 | 2007 | 2 yıl
İç Turizm Pazarının Desteklenmesi
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
14 | Fiyatlandırma | Turizm işletmelerinin orta ve düşük gelir gruplarındaki yerli turistlerin tatil ihtiyaçlarını karşılamaları için uygun kontenjan ve fiyat ayarlamaları yapmaları sağlanacaktır. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) TURSAB (İ) TUROFED (İ) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 5,6,7,8,9,10,11, 12,13,15,16,17, 18,19 | 2007 | 2 yıl
15 | İç turizme hizmet veren acentelerin desteklenmesi | İç turizm pazarına yönelik paket turlar öneren seyahat acentelerinin sayısının artırılması için desteklenmeleri sağlanacaktır. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) TURSAB (İ) TUROFED (İ) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 5,6,7,8,9,10,11, 12,13, 14,16,17, 18,19 | 2007 | 2 yıl
16 | Gençlik turizmine yönelik çalışmalar | Toplam nüfusumuzun % 20’lik kısmını oluşturan hareketliliği daha fazla olan üniversite ve orta öğretim çağındaki bireylere ve bekar orta yaş grubuna hitap eden program alternatifleri geliştirilecektir. Gençliğin ülkemizi daha iyi tanıması, seyahat ve tatil alışkanlığı edinmesi açısından turizm işletmelerinin gençlik turizmine daha fazla yönelmeleri için sektör ile ortak çalışma ve programlar gerçekleştirilecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Yerel Yönetimler (S) TURSAB (İ) TUROFED (İ) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 5,6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,17, 18,19 | 2007 | 2 yıl
İç Turizm Pazarının İzlenmesi
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
17 | İç turizmin izlenmesi çalışmaları | İç turizmin izlenmesine yönelik olarak, “Yurt İçi Seyahate Katılan Vatandaşların Sayısı ve Değişimi”, “Seyahat Amacına Göre Türkiye Vatandaşlarının Geceleme Sayısı”, “Yurt İçi Seyahatlerde Yapılan Konaklama Çeşitleri”, “Türkiye Vatandaşlarının Yurt İçi Turizm Harcamalarının Ekonomik Değeri” “Yurt İçi Turizm Faaliyetlerinin Dönemlere Göre Değişimi”, değişik ölçütlere göre (yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi, ekonomik durum vb) “Vatandaşların Yurt İçi Turizm Faaliyetlerinde Gösterilen Farklılık” vb. gibi ölçümler yapılacaktır. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) | 5,6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16, 18,19 | 2008 | 6 ay
Alternatif Turizm
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
18 | Bölgesel ve yerel bazda araştırmalar | İç turizm pazarında alternatif turizme dayalı ürünler araştırılarak bölgesel ve yerel bazda kapasite artırmaya yönelik çalışmalar yapılacak ve bu değerlerin tanıtım ve pazarlaması yapılacaktır. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) TURSAB (İ) TUROFED (İ) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 5,6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16, 17,19 | 2007 | 6 yıl
Sosyal Turizm
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
19 | Sosyal turizmin desteklenmesi | Dezavantajlı grupların tatile çıkmalarını olanaklı kılacak sosyal turizm projeleri geliştirilecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Yerel Yönetimler (S) TURSAB (İ) TUROFED (İ) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 5,6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15, 16,17, 19 | 2007 | 6 yıl
5. Araştırma ve Geliştirme
Markalaşma
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
20 | İmaj oluşturma | Ulusal ve uluslararası pazarlarda istenilen imajın oluşturulması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Yerel Yönetimler (S) Dışişleri Bakanlığı (İ) TURSAB (İ) TUROFED (İ) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 1,2,3,12,21 | 2007 | 6 yıl
21 | Varış noktalarının markalaştırılması | Ulusal, bölgesel ve yerel olarak turizm imajı oluşturulmasına yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde varış noktalarının marka haline getirilmesi sağlanacaktır. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Tanıtma Fonu (S) Yerel Yönetimler (S) Dışişleri Bakanlığı (İ) TURSAB (İ) TUROFED (İ) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 1,2,3,12,20 | 2008 | 6 yıl
Sürdürülebilir AR-GE
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
22 | İstatistik verilerin dünya standartlarına uyarlanması | Turizm sektöründeki istatistikî verilerin dünya standartlarında ve yeni gelişimlere ve araştırmalara destek olacak şekilde yeniden düzenlenmesi sağlanacaktır. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) TSE (S) TÜİK (S) TURSAB (İ) TUROFED (İ) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 11,21,24,25,26 | 2007 | 2 yıl
23 | Verilere ulaşımın kolaylaştırılması | Kamu, özel sektör, üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları, araştırmacılar ve işletmelerin istatistikî verilere ulaşımı sağlanacaktır. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) TÜİK (S) TURSAB (S) TUROFED (S) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 11,22,23,25,26 | 2007 | 2 yıl
24 | Kamu-özel sektör işbirliği | Ar-Ge'de kamu ve özel sektör arasında işbirliği ve eşgüdüm sağlanacaktır. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) TÜİK (S) TURSAB (S) TUROFED (S) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 11,21,22,25,26 | 2007 | 6 yıl
25 | Türkiye Turizm Stratejisine uyum | Türkiye Turizm Stratejisine uyum sağlayacak şekilde, yerel turizm stratejileri oluşturulacak,yatırımcıların ve işletmelerin, stratejilere uygun şekilde hareket etmelerini sağlayacak ortam hazırlanacaktır. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) TURSAB (S) TUROFED (S) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 11,21,22,23, 24,26 | 2007 | 4 yıl
6. Ulaşım ve Altyapının Güçlendirilmesi
Turizm potansiyeli yüksek alanlarda altyapı eksikliğinin giderilmesi
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
26 | Altyapı Birlikleri Yasası | Turizmin yoğun olarak geliştiği alanlarda ciddi bir altyapının oluşturulması, altyapı tesislerinin etkin bir şekilde işletilmesi için gerekli yasal düzenlemelerden biri olan ve yerel düzeyde çözümler sunan altyapı ve hizmet birlikleriyle ilgili yasal düzenlemeler yayımlanacaktır. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) İçişleri Bakanlığı (S) Yerel Yönetimler (İ) TUROFED (S) Hizmet Birlikleri (İ) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 10,11,27,28,29 | 2007 | 2 yıl
27 | Marka Kentlerdeki Altyapı Eksiklikleri | Marka kentlerde altyapı eksikliklerinin tamamlanması için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yerel Yönetimler ve ilgili kuruluşlar işbirliği içinde uygulamalar gerçekleştireceklerdir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Yerel Yönetimler (S) Çevre ve Orman Bakanlığı (İ) Karayolları Gn.Md.(S) Ulaştırma Bakanlığı (S) TCDD (S) TUROFED (S) Hizmet Birlikleri (İ) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 5,6,7,26,28,29 | 2007 | 6 yıl
28 | Kıyı Gerisinde Kalan Mevcut Turizm Alanlarında Altyapı Eksikliklerinin Giderilmesi | Kıyı gerisinde mevcut turizm alanlarında ortaya çıkan altyapı eksiklikleri tamamlanacaktır. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Yerel Yönetimler (S) Çevre ve Orman Bakanlığı (İ) Karayolları Gn.Md.(S) Ulaştırma Bakanlığı (S) TCDD (S) TUROFED (S) Hizmet Birlikleri (İ) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 3,7,10,26,27,29 | 2007 | 6 yıl
29 | Turizmin Çeşitlendirilmesi Kapsamındaki Alanlarda Altyapının Geliştirilmesi | Alternatif turizm alanlarında altyapı gelişimi için düzenlemelerin yapılması sağlanacaktır. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Yerel Yönetimler (S) Çevre ve Orman Bakanlığı (S) | 1,2,3,26,27,28 | 2007 | 6 yıl
Zaman ve güvenlik açısından ön plana çıkan havayolu ulaşımının geliştirilmesi
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
30 | Bursa, Çanakkale ve Körfez Havaalanlarının Uluslararası Uçuşlara Açılması | Varış noktaları şeklinde geliştirilecek ve konaklama kapasiteleri artırılacak Bursa, Çanakkale ve Körfez illerindeki havaalanları uluslararası uçuşları kabul edecek şekilde geliştirilecektir. | Ulaştırma Bakanlığı (S) DLH (S) Kültür ve Turizm Bakanlığı (İ) | 1,27,28,31 | 2007 | 6 yıl
31 | Havaalanı etüdü | Kütahya'da yeni havaalanları için fizibilite ve uygulama projeleri gerçekleştirilecektir. | Ulaştırma Bakanlığı (S) DLH (S) Kültür ve Turizm Bakanlığı (İ) | 1,27,28,30 | 2007 | 6 yıl
Ulaşımda demiryolu taşımacılığının payının arttırılması amacıyla bölgeler arası bağlantıların geliştirilmesi
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
32 | Hızlı Tren Projeleri | Mevcut demiryolu bağlantılarını birbirleriyle birleştirecek ve ülke genelinde ana varış noktalarını birbirine bağlayacak hızlı tren hatları hayata geçirilecektir. Ankara-Konya Ankara-Sivas Ankara-İzmir Bursa-Osmaneli İstanbul-Antalya Ankara-Kayseri | Ulaştırma Bakanlığı (S) DLH (S) TCDD (S) Kültür ve Turizm Bakanlığı (İ) | 1,27,28,29,33,34 | 2007 | 6 yıl
33 | Hızlı Tren Projeleri | Mevcut demiryolu bağlantılarını birbirleriyle birleştirecek ana varış noktalarını birbirine bağlayacak hızlı tren hatları fizibilite ve uygulama projeleri geliştirilecektir. | Ulaştırma Bakanlığı (S) DLH (S) TCDD (S) Kültür ve Turizm Bakanlığı (İ) | 1,27,28,29,32,34 | 2007 | 3 yıl
34 | Demiryolu Bağlantıları | Mevcut demiryolu bağlantılarını birbirleriyle birleştirecek ve ana turizm bölgelerini birbirine bağlayacak il demiryolu hatlarının oluşturulması ile ilgili fizibilite ve uygulama projeleri gerçekleştirilecektir. | Ulaştırma Bakanlığı (S) DLH (S) TCDD (S) Kültür ve Turizm Bakanlığı (İ) | 1,27,28,29,31,33 | 2007 | 6 yıl
Turizmde karayolu ulaşımında güvenliğin ve erişim kapasitesinin arttırılması
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
35 | Ana Bölünmüş Yol Bağlantıları | Turizmin çeşitlenmesi ve tüm yurda yayılması kapsamında ana bölünmüş yol güzergahlarının fizibilite ve uygulama projeleri gerçekleştirilecektir. Uygulama projeleri gerçekleştirilecek hatlar aşağıda verilmektedir. 1. Ankara – Aksaray – Pozantı Hattı 2. Ankara – Kırıkkale – Yozgat – Sivas – Erzincan – Erzurum Hattı 3. Ankara- Kırıkkale – Samsun Hattı 4. Diyarbakır – Mardin – Şanlıurfa Hattı 5. Ankara – Afyonkarahisar – Uşak – İzmir Hattı 6. Afyonkarahisar – Kütahya – Bursa – Balıkesir (Bursa – Erdek) Hattı 7. Aydın – Denizli – Burdur- Antalya Hattı. | Ulaştırma Bakanlığı (S) Karayolları (S) Kültür ve Turizm Bakanlığı (İ) | 27,28,29,36 | 2007 | 3 yıl
36 | Bölünmüş Yol Bağlantıları | Turizmin çeşitlenmesi ve tüm yurda yayılması kapsamında bölünmüş yol güzergahlarının fizibilite ve uygulama projeleri gerçekleştirilecektir. Fizibilite ve uygulama projeleri gerçekleştirilecek hatlar aşağıda verilmektedir. 1. İğneada - Kırklareli – Edirne Bağlantısı 2. İğneada - Kırklareli – Tekirdağ-Gelibolu-Enez Bağlantıları 3. Bolu – Karabük – Kastamonu – İnebolu Bağlantısı 4. Karabük – Bartın – Bolu Bağlantısı 5. Bolu – Amasya Bağantısı 6. Ankara-Çankırı-Kastamonu Bağlantısı 7. Sivas-Tokat-Ünye Bağlantısı 8. Amasya – Erzincan – Gümüşhane – Tirebolu Bağlantıları 9. Tokat – Ünye Bağlantısı 10. Ardahan – Artvin – Sarp Bağlantısı 11. Erzurum – Ağrı- Iğdır Bağlantısı 12. Erzurum – Kars – Ardahan – Türkgözü Bağlantısı 13. Ardahan – Artvin - Sarp Bağlantısı, 14. Erzincan – Gümüşhane – Tirebolu ve 15. Elazığ-Erzincan Bağlantısı 16. Gaziantep – Malatya – Elazığ Bağlantısı 17. Malatya-Kayseri Bağlantısı 18. Gaziantep Kayseri Bağlantısı 19. Diyarbakır – Bitlis – Iğdır Bağlantısı 20. Mardin-Diyarbakır-Elazığ Bağlantısı 21. Anamur-Karaman-Konya Bağlantısı 22. Anamur- Alanya – Konya – Aksaray Bağlantısı 23. Manavgat – İbradı – Afyon Bağlantısı 24. Antalya – Isparta - Afyonkarahisar Bağlantısı 25. Antalya-Burdur-Denizli-Aydın Bağlantısı 26. Marmaris- Muğla – Denizli Bağlantısı 27. Mudanya – Kütahya Bağlantısı 28. Bursa-Bandırma-Erdek-Çanakkale ve Balıkesir Bağlantıları 29. Balıkesir-Uşak ve Uşak-Kütahya Bağlantıları | Ulaştırma Bakanlığı (S) Karayolları (S) Kültür ve Turizm Bakanlığı (İ) | 27,28,29,35 | 2007 | 4 yıl
Ülkemizin deniz turizminde hak ettiği payı alması
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
37 | Balıkçı Barınakları | Marmara ve Karadeniz'de bulunan balıkçı barınaklarının yat turizmine kazandırılmasına yönelik eylem planı ve gerekli yasal düzenlemeler gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede yat turizmine yönelik fizibilite ve uygulama projeleri hazırlanacak balıkçı barınakları aşağıda verilmektedir. 1. Enez Balıkçı Barınağı+Yat Limanı 2. Şarköy Balıkçı Barınağı+Yat Limanı 3. Avşa Balıkçı Barınağı+Yat Limanı 4. İğneada Balıkçı Barınağı+Yat Limanı 5. Kıyıköy Balıkçı Barınağı+Yat Limanı 6. Kilyos Balıkçı Barınağı+Yat Limanı 7. Şile Balıkçı Barınağı+Yat Limanı 8. Akçakoca Balıkçı Barınağı+Yat Limanı 9. Amasra Balıkçı Barınağı+Yat Limanı 10. Cide Balıkçı Barınağı+Yat Limanı 11. İnebolu Balıkçı Barınağı+Yat Limanı 12. Sinop Balıkçı Barınağı+Yat Limanı 13. Gerze Balıkçı Barınağı+Yat Limanı 14. Yakakent Balıkçı Barınağı+Yat Limanı 15. Samsun Balıkçı Barınağı+Yat Limanı 16. Yalıköy Balıkçı Barınağı+Yat Limanı 17. Fatsa Balıkçı Barınağı+Yat Limanı 18. Efirli Balıkçı Barınağı+Yat Limanı 19. Giresun Balıkçı Barınağı+Yat Limanı 20. Görele Balıkçı Barınağı+Yat Limanı 21. Trabzon Balıkçı Barınağı+Yat Limanı 22. Of Balıkçı Barınağı+Yat Limanı 23. Rize Balıkçı Barınağı+Yat Limanı 24. Fındıklı Balıkçı Barınağı+Yat Limanı 25. Hopa Balıkçı Barınağı+Yat Limanı 26. Ahlat Balıkçı Barınağı+Yat Limanı 27. Van Balıkçı Barınağı+Yat Limanı | Ulaştırma Bakanlığı (İ) DLH (İ) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (S) Kültür ve Turizm Bakanlığı (İ) Deniz Ticaret Odası (İ) Deniz Turizmi Birliği (İ) | 27,28,29,38,39 | 2009 | 2 yıl
38 | Yat Limanları | Ülkemizin sahip olduğu turizm olanaklarının çeşitlendirilmesi ve turizmden elde edilen gelirin artırılması için yat limanlarına özel önem verilecektir. Bu çerçevede, aşağıda verilen alanlarda yat limanı fizibilite ve uygulama projeleri gerçekleştirilecektir. 1. Samandağ Yat Limanı 2. Anamur Yat Limanı 3. Dalaman Yat Limanı 4. Ören Yat Limanı 5. Datça Yat Limanı 6. Geyikli Yat Limanı 7. Bozcaada Yat Limanı 8. Gökçeada Yat Limanı 9. Saros Körfezi Yat Limanı | Ulaştırma Bakanlığı (İ) DLH (İ) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (S) Kültür ve Turizm Bakanlığı (İ) Denizcilik Müsteşarlığı (İ) Deniz Ticaret Odası (İ) Deniz Turizmi Birliği (İ) | 27,28,29,37,39 | 2007 | 3 yıl
39 | Kruvaziyer Limanlar | Deniz turizminin geliştirilmesi için kruvaziyer limanlara özel önem verilecektir. Bu çerçevede, aşağıda verilen alanlarda kruvaziyer limanı fizibilite ve uygulama projeleri gerçekleştirilecektir. 1. Samandağı Kruvaziyer Limanı 2. Antalya Kruvaziyer Limanı 3. Kuşadası Kruvaziyer Limanı 4. Çeşme Kruvaziyer Limanı 5. Çanakkale Kruvaziyer Limanı 6. İstanbul Galata Kruvaziyer Limanı 7. İstanbul Haydarpaşa Kruvaziyer Limanı 8. İstanbul Ataköy Kruvaziyer Limanı 9. İstanbul Zeytinburnu Kruvaziyer Limanı 10. Samsun Kruvaziyer Limanı 11. Trabzon Kruvaziyer Limanı | Ulaştırma Bakanlığı (İ) DLH (İ) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (S) Kültür ve Turizm Bakanlığı (İ) Denizcilik Müsteşarlığı (İ) Deniz Ticaret Odası (İ) Deniz Turizmi Birliği (İ) | 27,28,29,37,38 | 2007 | 2 yıl
7. Tanıtım ve Pazarlama
Tanıtma faaliyetlerinde süreçlerin belirlenmesi
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
40 | Tanıtım Finansmanı | Kamu ve özel sektörün katkıları ile turizm tanıtım fonu oluşturulacak ve bu fon Ulusal Turizm Konseyi tarafından izlenecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) TUROFED (S) TYD (İ) TURSAB (İ) Hizmet Birlikleri (İ) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 10,11,12,13,14, 15,41,42,43, 44,45,46,47, 48,49,50 | 2008 | 6 ay
41 | Pazarların araştırılması ve belirlenmesi | Ulusal Turizm Veri Bankasının derlediği yurtiçi ve yurtdışına ilişkin veriler doğrultusunda turizm pazarında oluşan yeni eğilimlerde dikkate alınarak ülkemiz açısından önemli olan pazar dilimleri ve bölgeleri belirlenecektir. Hedef kitle ve bölge odaklı tanıtım yapılacaktır. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) | 10,11,12,13,14, 15,40,42,43, 44,45,46,47, 48,49,50 | 2007 | 6 yıl
42 | Tanıtım araçları | E-tanıtım, e-pazarlama ve e-ticaret gibi yeni gelişmekte olan ve turizmi etkileyen teknolojilere kamu ve özel sektörce yeterli yatırım yapılacaktır. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) TUROFED (S) TYD (İ) TURSAB (İ) Hizmet Birlikleri (İ) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 10,11,12,13,14, 15,40,41,43, 44,45,46,47, 48,49,50 | 2007 | 6 yıl
43 | Tanıtma etkinliğinin ölçülmesi | Yapılan tanıtım faaliyetleri sonucunda oluşan turist akışı ve gelirlerinin istenilen düzeyde olup olmadığı Turizm Veri Bankası Birimi tarafından rapor haline getirilerek birimlere sunulacaktır. Bu raporlar doğrultusunda birimler gerekli görülen müdahalelere ve değişikliklere karar vereceklerdir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) TUROFED (S) TYD (İ) TURSAB (İ) Hizmet Birlikleri (İ) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 10,11,12,13,14, 15,40,41,42, 44,45,46,47, 48,49,50 | 2007 | 6 yıl
Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde alternatif stratejilerin belirlenmesi
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
44 | Alternatif tanıtım senaryolarının belirlenmesi | Turizm piyasasının küçük olumsuzluklardan bile önemli düzeylerde etkilenmesi nedeniyle, etkin kriz yönetiminin temelleri atılacak, oluşabilecek olumsuz durumlarda uygulanabilecek alternatif stratejiler belirlenecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Ulusal Turizm Konseyi (S) TUROFED (S) TYD (İ) TURSAB (İ) Hizmet Birlikleri (İ) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 10,11,12,13,14, 15,40,41,42, 43,45,46,47, 48,49,50 | 2007 | 2 yıl
Kamu-özel sektör işbirliği
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
45 | Etkin işbirliğinin sağlanması | Kamu-özel sektör ve STK'ların iyi yönetişim çerçevesinde uygulayıcı olmaları sağlanacaktır. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) | 10,11,12,13,14, 15,40,41,42, 43,44,46,47, 48,49,50 | 2007 | 6 yıl
46 | Tanıtımın koordinasyonu | Devletin tanıtımda özel sektöre destek vermesi ve işbirliği içerisinde haraket etmesi konusunda bütçe, fon, teşvik ve kredilerde farklı yaklaşımlar geliştirilecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) | 10,11,12,13,14, 15,40,41,42, 43,44,45,47, 48,49,50 | 2007 | 6 yıl
Marka İmajı
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
47 | Marka imajı yaratılması | Türkiye turizmini doğrudan etkileyen ülkelerde yada yakın ülkelerde gerçekleşen olumsuz olayların etkilerini azaltmaya dönük tanıtım çalışmaları yapılarak iyi imaj yaratılmasını sağlayıcı proje ve programlar hazırlanacaktır. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) TUROFED (S) TYD (İ) TURSAB (İ) Hizmet Birlikleri (İ) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 10,11,12,13,14, 15,40,41,42, 43,44,45,46, 48,49,50 | 2007 | 6 yıl
8. Eğitim
Akademik eğitim ve turizm sektörüne nitelikli eleman yetiştirecek mesleki eğitimin bir arada geliştirilmesi
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
48 | Rehberlikte uzmanlık | Turist rehberlerine eğitim vermekte olan üniversiteler veya meslek kuruluşları ile işbirliği sağlanacak ve adı geçen kurum veya kuruluşlar denetlenecektir. Rehberlik lisans programlarının bir parçası olan “Türkiye Turu Uygulama Gezileri” standart bir program haline getirilecektir. | YÖK (S), Milli Eğitim Bakanlığı (S) Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 49, 50 | 2007 | 6 yıl
49 | Meslek standartlarının belirlenmesi | Mesleki eğitimde standardizasyon, uluslararası standartlara göre verimlilik, hizmet kalitesinin niteliği ve istihdam için gerekli olan beceri düzeyleri belgelendirilecektir. | YÖK (S), Milli Eğitim Bakanlığı (S) Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 48, 50 | 2007 | 3 yıl
50 | Turist rehberliği eğitim programının niteliğinin yükseltilmesi | Lisans düzeyinde turist rehberliği eğitimi veren okulların yüksek lisans düzeyinde uzmanlaşma eğitimine başlaması sağlanacaktır. | YÖK (S), Milli Eğitim Bakanlığı (S) Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 48.49 | 2007 | 3 yıl
Yaygın eğitimin geliştirilmesi
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
51 | Eğitim kalitesinin arttırılması | Örgün mesleki eğitim kurumlarında verilen programların içeriği sektörün ihtiyaçlarına göre belirlenecektir. | YÖK (S), Milli Eğitim Bakanlığı (S) Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 52,53,54,55, 56, | 2007 | 2 yıl
52 | Eğiticilerin eğitimi | Turizm ve otelcilik eğitimi kurumlarında, meslek dersleri eğiticilerinin yaz dönemlerinde uygulamaya yönelik olarak çalışmalarının sağlanması ve mesleki araştırmalarda bulunmaları sağlanacaktır. | YÖK (S), Milli Eğitim Bakanlığı (S) Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 51,53,54,55, 56, | 2007 | 2 yıl
53 | Halkın turizm konusunda bilinçlendirilmesi | Yaygın eğitimin katılımcı bir şekilde sürdürülmesine yönelik model benimsenecektir. | TRT, RTÜK (S), YÖK (S), Milli Eğitim Bakanlığı (S) Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 51,52,54,55, 56, | 2007 | 2 yıl
Turizmin istediği nitelikte işgücü yetiştirilmesinde özel sektörün katılımı
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
54 | Kaçak personel çalıştırılmasının engellenmesi | İlgili birlik ve meslek örgütlerinin yetkilendirilmesi ve sorumlu kılınması yoluyla istihdamın kayıt altına alınması için gereken tedbirler belirlenecektir. | Çalışma ve Sosyal Güv.Bak. (S) Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) İçişleri Bakanlığı (S) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 51,52,53,55, 56, | 2007 | 2 yıl
55 | Turizm işletmeciliği standartlarının belirlenmesi | Turizm ve otel işletmeciliği faaliyetlerinin hukuki çerçevesinin tanımlanması ve meslek kademeleri için gereken asgari niteliklerin belirlenmesi ve mesleki unvanların korunmasını sağlayacak olan yasal düzenlemeler getirilecektir. | YÖK (S), Milli Eğitim Bakanlığı (S) Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 51,52,53,54, 56, | 2007 | 2 yıl
Yaygın ve örgün eğitimde içeriğin güncellenmesi
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
56 | Müfredatın güncellenmesi | Üniversitelerin “Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümlerinde”; okutulmakta olan müfredat yeniden ele alınacak ve güncel turizm türleri, ürünleri ve yeni gelişimler eğitim kapsamına alınacaktır. | YÖK (S), Milli Eğitim Bakanlığı (S) Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 51,52,53,54,55, | 2007 | 2 yıl
9. Hizmet Kalitesi
Kalite anlayışı bilinci oluşturmak
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
57 | Kalite standartlarının belirlenmesi | Turizm sektöründe uluslararası standartlara uyum sağlanmasına ve bu standartların korunmasına çalışılacaktır. Kalite anlayışının turizmin her alanında ve her basamağına uygulanabilirliği sağlanacak ve mesleki eğitimde standardizasyon sağlanacaktır. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S), Milli Eğitim Bakanlığı (S),YÖK (İ), Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 49,51,58,59,60, 61,62,63,64,65, 66 | 2007 | 2 yıl
58 | Kalitenin içselleştirilmesi | Turizm sektöründeki kaliteyi artırmak için mesleki eğitim desteklenecektir. Turizmle ilgili kurum ve kişiler arasında bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanacaktır. Hizmet kalitesinin gelişimi açısından belirlenen nitelikleri gerçekleştirecek bir dizi eğitim programı hazırlanacaktır. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S), Milli Eğitim Bakanlığı (S),YÖK (İ), Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 49,51,57,59,60, 61,62,63,64,65, 66 | 2007 | 3 yıl
Kaliteyi “ölçülebilir” kılmak
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
59 | Ölçülebilir kalite standartlarının belirlenmesi | Uluslararası standartlara uyum sağlanması ve bu standartların korunması ve marka oluşturulması amacıyla, turizmin yoğun olarak yaşandığı ve gelişimin olduğu merkezlerde mevcut hizmetin kalitesini ölçmek, yükseltmek ve takip etmek için Ulusal Turizm Belgeleme Birimi'nce ortak metot ve ölçü araçları belirlenecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 49,51,57,58,60, 61,62,63,64,65, 66 | 2007 | 2 yıl
60 | Konaklama tesislerinin belgelerinin farklılıklarının giderilmesi | Ulusal Turizm Belgeleme Birimince konaklama tesislerinin belgelendirilmesinde farklılıklar giderilerek tek bir sistem oluşturulacaktır. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Yerel Yönetimler (İ) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 49,51,57,58,59, 61,62,63,64,65, 66 | 2007 | 2 yıl
Planlı Gelişim
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
61 | Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri'nde fiziksel planların hazırlanması | Altyapı ve üstyapı yatırımlarının fiziksel planlara uygun olarak gerçekleştirilmesi ve turizm gelişiminin gerçekleşeceği alanlarda öncelikle fiziksel planlama çalışmalarının tamamlanarak yürürlüğe konulması sağlanacaktır. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) | 49,51,57,58,59, 60,62,63,64,65, 66 | 2007 | 6 yıl
Mevzuat düzenlemeleri
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
62 | Yönetişim ilkelerinin uygulanması | Turizm sektöründe hizmet kalitesinin iyileştirilmesi ve etkinliğinin sağlanması için sektörde karar verme mekanizmaları iyi yönetişim ve Toplam Kalite Yönetimi çerçevesinde yeniden tasarlanacakır. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) TUROFED (S) TYD (İ) TURSAB (İ) Hizmet Birlikleri (İ) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 49,51,57,58,59, 60,61,62,64,65, 66 | 2007 | 1 yıl
63 | Turizmle doğrudan bağlantılı konularda "koruma-kullanma" dengesi kapsamında yasal düzenlemeler yapılması | Çevre Kanunu, Turizmi Teşvik Kanunu ve Kültür ve Tabiat Kanunu, Milli Parklar Kanunu uygulamalarında ve bağlı yönetmeliklerde bu amaçla gerekli düzeltmeler yapılacaktır. | Çevre ve Orman Bakanlığı (S) Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) | 49,51,57,58,59, 60,61,62,63,65, 66 | 2007 | 2 yıl
64 | Olumsuzluklara hızlı şekilde müdahale edilmesinin sağlanılması | Doğal ve tarihi çevrenin korunmasında çevreye yönelik tehdit niteliğindeki her türlü eylemin önlenmesi için müdahale, yargılama ve yaptırımların uygulanmasında hız ve etkinliğin arttırılmasına çalışılacaktır. | Çevre ve Orman Bakanlığı (S) Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) | 49,51,57,58,59, 60,61,62,63,64, 66 | 2007 | 2 yıl
65 | İstatistik çalışmalarının yeniden düzenlenmesi | İstatistiki bilgilerin değerlendirilmesi aşaması ve turizm gelirlerinin hesabında turizm uydu muhasebesi sistemine geçilecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) TÜİK (İ) Merkez Bankası (İ) | 49,51,57,58,59, 60,61,62,63,64, 65, | 2007 | 2 yıl
10. Kentsel Ölçekte Markalaşma
Mimari düzenlemeler
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
66 | Kültür Kentleri Adıyaman, Amasya, Bursa, Edirne, Gaziantep, Hatay, Konya, Kütahya, Manisa, Nevşehir, Kars, Mardin, Sivas, Şanlıurfa ve Trabzon illerinde kültür turizmi canlandırılarak marka kültür kentlerinin oluşturulması | Kültür temalı marka kentlerde; * Kültürel varlıklar tespit edilerek önceliklerine göre restore edilecek ve kültürel varlıklara uygun işlevler kazandırılacaktır. * Bu illere yönelik özel bütçeleme çalışmaları yapılacak ve yerel fonlar geliştirilecektir. * Bu illerdeki altyapı ve üstyapı eksiklikleri giderilecektir. * Konaklama kapasiteleri geliştirilecektir. | Çevre ve Orman Bakanlığı (S) Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) TUROFED (S) TYD (İ) TURSAB (İ) Hizmet Birlikleri (İ) Üniversiteler İlgili Bölümleri (İ) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 25,27,68,69,70 | 2007 | 6 yıl
67 | Şehir müzeleri | Uluslararası standartlarda kentsel sembol oluşturacak şehir müzeleri kurulacaktır. Özgün sanatsal kolleksiyonların ve güncel eserlerin sergilenmesi yanında uluslararası sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapacak merkezler oluşturulacaktır. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Yerel Yönetimler (S) Üniversiteler İlgili Bölümleri (İ) Özel Sektör (İ) | 25,27,67,69,70 | 2007 | 6 yıl
68 | Tarihi, kültürel ve mimari özelliği olan yapıların ve ören yerlerinin restorasyonu, onarımı ve çevre düzenlemesi | Kent içinde ve çevresinde tarihi, kültürel ve arkeolojik değer taşıyan yapı ve örenyerleri ile yapı kalıntılarının kentsel değerleri zenginleştirmek amacıyla kazı ve restorasyon çalışmaları yapılacaktır. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Yerel Yönetimler (S) Üniversiteler İlgili Bölümleri (İ) Özel Sektör(İ) | 25,27,67,68,70 | 2007 | 6 yıl
69 | Tarihsel çekim noktalarının çevresinde yeme-içme ve günübirlik ticari merkezler | Restore edilen yada çevre düzenlemesi yapılan tarihi ve kültürel çekim noktalarının ziyaretçiler tarafından izlenilebilirliğini kolaylaştıracak ticari üniteler oluşturulacaktır. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Yerel Yönetimler (S) Özel Sektör (İ) | 25,27,67,68,69 | 2007 | 6 yıl
Ulaşım Sistemi ile ilgili Düzenlemeler
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
70 | Havaalanı otelleri | Havaalanları çevresinde transit yolcuların marka kentlerde kısa süreli konaklamalarına imkan sağlayacak nitelikli konaklama tesisleri oluşturulacaktır. | Yerel Yönetimler (S) Özel Sektör (İ) Kültür ve Turizm Bakanlığı (İ) Ulaştırma Bakanlığı, DLH Genel Müdürlüğü (İ) | 1,32,33,34,72,73 | 2007 | 6 yıl
71 | Havaalanı-kent merkezi ulaşım sistemi | Havaalanı-kent ulaşım bağlantısının hızlı, güvenli ve rahat bir biçimde sağlanmasına yönelik toplu taşım sistemleri oluşturulacaktır. | Yerel Yönetimler (S) Özel Sektör (İ) Kültür ve Turizm Bakanlığı (İ) Ulaştırma Bakanlığı (İ) | 1,32,33,34,71,73 | 2007 | 6 yıl
72 | Deniz turizmi altyapısı | Marka Kentlere Deniz Ulaşımının sağlanabilmesi amacıyla mevcut iskele ve limanların geliştirilmesi sağlanacaktır. | Denizcilik Müsteşarlığı(S) Yerel Yönetimler (S) Kültür ve Turizm Bakanlığı(İ) Ulaştırma Bakanlığı (İ) Tur Operatörleri (İ) Seyehat Acentaları(İ) Özel Sektör (İ) | 1,32,33,34,71,72 | 2007 | 6 yıl
|  | Marka Kentlerin Kruvaziyer Turizm rotalarına dahil edilmesi amacıyla kruvaziyer limanlarının sayısı arttırılacaktır. |  |  | 2007 | 6 yıl
|  | Mevcut İskele ve Limanlar ile kent bağlantısını sağlayacak toplu taşım sistemlerinin ve liman geri saha altyapısı geliştirilecektir. |  |  | 2007 | 6 yıl
Kültürel Aksların düzenlenmesi
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
73 | Fuar ve Kongre Merkezleri | Kongre turizmine yönelik tesis ve tanıtım faaliyetleri geliştirilecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı(S) Yerel Yönetimler (S) Özel Sektör (İ) | 61,62,71,75 | 2007 | 6 yıl
Yeni Fuar ve Kongre Merkezleri oluşturulacaktır.
74 | Sanat Köyleri | Uluslar arası sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapabilecek ve katılımcılar ile izleyicilerin her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yapı ve tesisleri barındıran sanat köyleri oluşturulacaktır. | Kültür ve Turizm Bakanlığı(S) Yerel Yönetimler (S) Özel Sektör (İ) | 61,62,71,74 | 2007 | 6 yıl
Sosyal ve Kentsel Düzenlemeler
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
75 | Turizm danışma büroları | Kent Merkezlerinde bilgilendirme ve yönlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla turizm danışma büroları oluşturulacaktır. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Yerel Yönetimler (S) | 67,68,69,70, 77,78,79 | 2007 | 6 yıl
76 | Kentsel altyapı ve üstyapı | Kentsel mekan kalitesinin arttırılması amacıyla kentsel altyapı iyileştirilecektir. | Yerel Yönetimler (S) Kültür ve Turizm Bakanlığı (İ) Ulaştırma Bakanlığı (İ) | 67,68,69,70, 76,78,79 | 2007 | 6 yıl
Kent merkezlerinde iyileştirme, ticaret ve konut mekan kalitesinin arttırılması amacıyla kentsel mekan standartları oluşturulacaktır.
Kent içi toplu taşım sistemi geliştirilecektir
77 | Yön levhaları ve bilgilendirme tabelaları | Yönlendirmeyi ve bilgilendirmeyi kolaylaştırıcı bilgilendirme ve yön levhaları iyileştirilecek, içeriği zenginleştirilecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Karayolları Gn.Md. (S) Yerel Yönetimler (S) | 67,68,69,70, 76,77,79 | 2007 | 6 yıl
78 | Kent haritaları ve tanıtıcı broşürler | Turistik değerleri tanıtıcı bilgilendirme kitapları ve ayrıntılı kent haritaları ve broşürler bastırılacaktır. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Yerel Yönetimler (S) Tur Operatörleri (İ) Seyehat Acentaları(İ) Özel Sektör (İ) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 67,68,69,70, 76,77,78 | 2007 | 6 yıl
11. Turizmin Çeşitlendirilmesi
Sağlık Turizmi ve Termal Turizm
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
79 | Termal Turizm Master Planı hazırlanması | •Öncelikli olarak dört bölge için termal turizm master planı hazırlanacaktır. Bu bölgeler aşağıda verilmektedir. Güney Marmara: Balıkesir, Çanakkale, Yalova Güney Ege: Aydın, Denizli, Manisa, İzmir Frigya: Afyonkarahisar, Ankara, Uşak, Eskişehir, Kütahya Orta Anadolu: Aksaray, Kırşehir, Niğde, Nevşehir, Yozgat Bu bölgelerde termal turizm merkezleri belirlenecek ve termal turizmin altyapı ve üstyapısının geliştirilmesine yönelik stratejiler hayata geçirilecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Sağlık Bakanlığı (İ) Özel Sektör (İ) Yerel Yönetimler (İ) | 1,11,18,21,25,26,29, 81,82,83,84, 85,86,87 | 2007 | 6 yıl
80 | Termal projeler için fizibilite çalışmaları | Termal turizm yatırımlarının fayda-maliyet analizleri yapılarak gerçekleştirilmesi için gerekli fizibilite etütleri uzman kuruluşlara yaptırılacaktır. | Kültür ve Turizm Bakanlığı(S) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bak.(İ) Yerel Yönetimler (S) | 1,11,18,21,25,26,29, 80,82,83,84, 85,86,87 | 2007 | 6 yıl
81 | Termal tesislerde mimari niteliklerin yükseltilmesi | Termal tesislerde geleneksel tarihsel, kültürel ve yerel mimari özelliklerinin kullanımı özendirilecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Yerel Yönetimler (S) | 1,11,18,21,25,26,29, 80,81,83,84, 85,86,87 | 2007 | 6 yıl
82 | Termal turizm tanıtımı | Bir destinasyon olarak termal turizm merkezlerini ve su kaynaklarının özelliklerini tanıtmak amacıyla broşürler hazırlanacak ve uluslararası fuarlara katılım sağlanacaktır. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) TUROFED (S) TYD (İ) TURSAB (İ) Hizmet Birlikleri (İ) Üniversiteler İlgili Bölümleri (İ) Özel Sektör (İ) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 1,11,18,21,25,26,29, 80,81,82,84, 85,86,87 | 2007 | 2 yıl
83 | Pilot bölgeler | Altyapı (sondaj, yol, içme ve kullanma suyu, kanalizasyon v.b) ve çevre tanzimi için sağlanan mali yardımlar öncelikle pilot bölgelerde yoğunlaştırılacaktır. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı(S) Sağlık Bakanlığı (S) MTA(S) Yerel Yönetimler (S) | 1,11,18,21,25,26,29, 80,81,82,83, 85,86,87 | 2007 | 3 yıl
84 | Turizm teşvikleri | Finans kredisi, ithalat kolaylığı, KDV iadesi gibi özel sektör teşvikleri arttırılmalı, termal turizm öncelikli teşvikler içerisinde ele alınacaktır. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S), Hazine ve Dış Tic.Müsteşarlığı (İ), Kalkınma Bankası (S) | 1,11,18,21,25,26,29,81,82,83,84, 86,87 | 2007 | 6 yıl
85 | Ulusal ve uluslararası tanıtım | Termal kaynakların ulusal düzeyde ve uluslararası tanıtımı için seminer, bilgilendirme programı uygulanacaktır. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) TUROFED (S) TYD (İ) TURSAB (İ) Hizmet Birlikleri (İ) Üniversiteler İlgili Bölümleri (İ) Özel Sektör (İ) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 1,11,18,21,25,26,29, 81,82,83,84, 85,87 | 2007 | 6 yıl
86 | Termal kaynakların şehir ısıtması,seracılık faaliyetlerinde kullanımı | Yerel yönetimlerce+C179 yürütülecek uygulamalarda fizibilite çalışmaları yapılmak suretiyle termal kaynakların entegre ısıtma sistemlerinde kullanımı sağlanacaktır. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı(S) Sağlık Bakanlığı (S) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (S) MTA(S) Yerel Yönetimler (S) | 1,11,18,21,25,26,29, 81,82,83,84, 85,86 | 2007 | 6 yıl
Kış Turizmi
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
87 | Kış Turizmi Master Planı hazırlanması | Kış turizminin geliştirilmesi amacıyla turizm değeri bulunan bölgelere yönelik bütüncül düzeyde yapılması gerekenleri belirlemek için kış turizmi master planı hazırlanacaktır. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Yerel Yönetimler (S) | 1,11,18,21,25,26,29, 89,90,91 | 2007 | 6 yıl
88 | Altyapı geliştirilmesi | Öncelikli alanlarda altyapı eksiklikleri giderilecek ve tüm kayak merkezi için gerekli su, elektrik, ısıtma, kanalizasyon, çöp toplama gibi altyapı gereksinimleri iyi etüt edilerek planlanacaktır. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Yerel Yönetimler (S) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (İ) | 1,11,18,21,25,26,29, 88,90,91 | 2007 | 6 yıl
89 | Kış turizminde iç turizm pazarının büyütülmesi | Kış turizminin geliştirilmesi için iç turizm pazarına yönelik çeşitli teşvikler ve programlar hazırlanacaktır. Bu programlar özellikle öğrencilerin daha fazla kayağa özendirilmesini sağlayacaktır. Bu çerçevede, üniversitelerin kış oyunlarına ev sahipliği yapması, klüpler kurması ve kayak federasyonunun sponsorlarla birlikte gençlere yönelik daha fazla tatil imkanı sunması sağlanacaktır. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Yerel Yönetimler (S) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (S) Türkiye Kayak Federasyonu (S) | 1,11,18,21,25,26,29, 88,89,91 | 2007 | 6 yıl
90 | Kış sporları yarışmaları | Kış sporlarına yönelik ulusal ve uluslararası yarışmaların düzenlenmesi sağlanacaktır. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Yerel Yönetimler (S) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (İ) | 1,11,18,21,25,26,29, 88,89,90 | 2007 | 6 yıl
Golf Turizmi
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
91 | Golf alanlarının tespiti | Golf sahalarının uluslararası piyasalarda tercih edilebilmesi için golf sahası seçimlerinde en az 4-5 golf sahasının bir arada bulunacağı alanlar geliştirilecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Türkiye Golf Federasyonu (İ) | 1,11,18,21,25,26,29 | 2007 | 2 yıl
Deniz Turizmi
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
92 | Liman girişlerinin kolaylaştırılması | Yabancı bayraklı yatlara liman giriş izni işlemlerinin tek otorite tarafından yürütülmesi sağlanacaktır | Ulaştırma Bakanlığı (S) Milli Savunma Bakanlığı(İ) İçişleri Bakanlığı (S) DLHİ Genel Müdürlüğü(S) Gümrük Muhafaza (İ) Pasaport Polisi (İ) Hudut ve Sahiller Sağlık Gn. Md.(İ) Liman Başkanlığı (İ) | 1,11,37,38,39,94, 95,96,97,98,99 | 2008 | 1 yıl
93 | Yat turizminde mali düzenlemeler | Denizde hareket kabiliyetleri ağırlıklı olarak yelkene bağlı ve spor amaçlı yatların vergiden muaf tutulması, motorlu yatlardan ise sigorta poliçelerindeki değer üzerinden vergi alınması yönünde düzenlemelere gidilecektir. | Denizcilik Müsteşarlığı (S) Maliye Bakanlığı(İ) Hazine ve Dış Tic.Müsteşarlığı (İ) Kültür ve Turizm Bakanlığı (İ) Liman Başkanlıkları (İ) | 1,11,37,38,39,93,95, 96,97,98,99 | 2008 | 3 yıl
94 | Deniz Turizmi Yönetmeliği | Yat Turizmi Yönetmeliği Deniz Turizmi Yönetmeliği olarak adlandırılarak, sektörün tüm bileşenlerini (kruvaziyer gemiler, su sporları, günübirlik yatlar ve dalış turizmi, v.b.) kapsayacak ve günün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı(S) Ulaştırma Bakanlığı (İ) Denizcilik Müsteşarlığı (İ) | 1,11,37,38,39,93,94, 96,97,98,99 | 2007 | 1 yıl
95 | Liman atık sistemleri | Yatların pis suları, sintine suları ve katı atıklarının verileceği kabul tesisleri ve yüzer toplama sistemlerinin limanlarda yapılmasına yönelik altyapılar geliştirilecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı(S) Çevre ve Orman Bakanlığı (S) Denizcilik Müsteşarlığı (İ) Ulaştırma Bakanlığı(İ) Yerel Yönetimler (S) | 1,11,37,38,39,93,94, 95,97,98,99 | 2007 | 6 yıl
96 | Kıyılardaki koruma statülerinin yeniden değerlendirilmesi | Kıyılarda yatçılık amaçlı kullanımları kısıtlayan koruma statüleri yeniden gözden geçirilecek ve bu alanlarda günübirlik kullanımlara ihtiyaç verecek planlamalar yapılacaktır. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Çevre ve Orman Bakanlığı (İ) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (İ) | 1,11,37,38,39,93,94, 95,96,98,99 | 2007 | 2 yıl
97 | Yat turizmi eğitimi | Turizm personelinin yat turizmi ve deniz turizminde görev almak üzere eğitilmesine ilişkin müfredat düzenlemeleri ve seminer, eğitim faaliyetleri yapılacaktır. | Milli Eğitim Bakanlığı(İ) YÖK (S) Kültür ve Turizm Bakanlığı(S) Deniz Ticaret Odası (İ) DenizTurizmi Birliği (İ) | 1,11,37,38,39,93, 94,95,96,97,99 | 2007 | 3 yıl
98 | Yat limanlarına yönelik standartların belirlenmesi ve planlaması | Yat turizminin geliştirilebilmesi amacıyla öncelikle mevcut potansiyelin değerlendirilmesi sağlanarak, mevcut balıkçı barınaklarının alt ve üstyapı eksikliklerinin giderilmesine yönelik planlama ve yatırımlar yapılacaktır. | Ulaştırma Bakanlığı (İ) DLH (İ) Denizcilik Müsteşarlığı (S) Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) | 1,11,37,38,39,93,94,95,96,97,98 | 2007 | 2 yıl
Yat limanı olarak seçilecek alanlara ilişkin teknik kriterler belirlenecektir.
Eko-Turizm ve Yayla Turizmi
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
99 | El sanatları eğitimi | Yerel halk, turistik ürün, hediyelik eşya yapımı, servis, kalite ve işletmelerin yönetimi konusunda eğitilecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı(S) Yerel Yönetimler (S) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 19,101,102,103, 104,105 | 2007 | 6 yıl
100 | Müze evler | Yörenin etnografik ve ekolojik özelliklerinin sergilendiği müze evlerin açılmasına çeşitli teşvikler verilecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı(S) Özel Sektör (İ) Yerel Yönetimler (S) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 19,100,102,103, 104,105 | 2008 | 5 yıl
101 | Kültür Köyleri | Anadolu köy kültürünü korumak, geliştirmek ve değerlendirmek amacıyla otantik özelliği olan köyler, Kültür Köyleri Projesi kapsamında ele alınacaktır. Planlamalar kültür turizmi kapsamında ele alınacaktır. Yörede pansiyonculuğun geliştirilmesi için maddi ve teknik destekler sağlanacaktır. Bu çerçevede, fiziksel planlama çalışmalarına altlık oluşturacak kadastro tamamlanarak, yönetim planları ve fiziki gelişim planları hazılanacaktır. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S), Tapu Kadastro Gn. Müd.(S) Yerel Yönetimler (S) Maliye Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü (İ) | 19,100,101,103, 104,105 | 2008 | 5 yıl
102 | Tanıtım ve yönlendirme | Alana girişte kabul noktaları oluşturulacak ve buralarda ziyaretçilere farklı güzergahları ve yöresel özellikleri gösteren mola noktaları ve tur güzergahlarını gösteren haritalar sunulacaktır. Doğa turizmi için kullanılacak alanlarda, çeşme, wc, barınak, mesafe ve yön levhalarının tamamlanması, trekking rotalarının Küresel Yer Belirleme Sistemi (GPS) ile uydulara tanıtılması sağlanacaktır. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Çevre ve Orman Bakanlığı (İ) Yerel Yönetimler (S) | 19,100,101,102, 104,105 | 2007 | 6 yıl
103 | Bilim ve Doğa Müzeleri | Yörenin özelliklerinin araştırılmasına imkan verecek ve bunun bilimsel anlamda gösterimini sağlayacak araştırma istasyonları ve doğa- bilim müzeleri kurulacaktır. Müzelerin kurulmasına yönelik teknik destek sağlanacaktır. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Çevre ve Orman Bakanlığı (İ) TÜBİTAK (İ) | 19,100,101,102, 103,105 | 2008 | 5 yıl
104 | Toplum eğitimi | Yöre halkına pansiyonculuk ve doğa turizmine yönelik eğitim verilecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı(S) Özel Sektör (İ) Yerel Yönetimler (S) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 19,100,101,102, 103,104 | 2008 | 5 yıl
Kongre ve Fuar Turizmi
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
105 | Örgütlenme | Öncelikli olarak İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa, Konya ve Mersin illerinde kongre turizminin gelişmesi için gerekli örgütlenmenin kurulması sağlanacaktır. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Yerel Yönetimler (S) Özel Sektör (İ) İl Turizm Konseyleri (İ) | 1,11,26,107,108,109 | 2007 | 1 yıl
İldeki pazarlama tanıtım ve organizasyon işlerini yürütmek üzere kongre turizmi şirketleri kurulacaktır.
106 | Fuar turizmi merkezleri | Havaalanlarına yakın mesafede nitelikli fuar merkezleri yapılacaktır. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Yerel Yönetimler (S) Özel Sektör (İ) İl Turizm Konseyleri (İ) | 1,11,26,106,108,109 | 2007 | 6 yıl
107 | Fuar kentlerinde konaklama kapasitesi | Fuar şehirlerinde yeterli konaklama kapasitesi oluşturulacaktır. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Yerel Yönetimler (S) Özel Sektör (İ) İl Turizm Konseyleri (İ) | 1,11,26,106,107,109 | 2007 | 4 yıl
108 | Fuar organizatörü ve personeli eğitimi | Fuar organizatörü ve personeli yetiştirmek için ön lisans programlarının açılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. | YÖK (S), Kültür ve Turizm Bakanlığı (İ) Yerel Yönetimler (S) | 1,11,26,106,107,108 | 2007 | 6 yıl
12. Mevcut Turizm Alanlarının Rehabilitasyonu
Altyapı Birlikleri
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
109 | Altyapı birlikleri | Mevcut turizm alanlarının altyapısının iyileştirilebilmesi için koordinasyon ve finansman organizasyonunu sağlayacak turizm hizmet ve altyapı birlikleri oluşturulacaktır. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Yerel Yönetimler (S) Özel Sektör (İ) İl Turizm Konseyleri (İ) | 1,11,26 | 2007 | 6 yıl
110 | Konaklama birimlerinde çeşitliliğin sağlanması | Mevcut turizm alanlarında turizm sezonunun uzatılması ve turizmin çeşitlendirilmesi için spor merkezleri, kongre merkezleri, sağlık ve termal turizmi destekleyici merkezler, ekopark v.b. gibi tesisler planlanacak ve işletmeye açılacaktır. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Yerel Yönetimler (S) Özel Sektör (İ) İl Turizm Konseyleri (İ) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 49,51,57,58,59, 60,61,63,64,65, 66 | 2007 | 6 yıl
13. Turizm Gelişim Bölgeleri
Frigya Kültür ve Termal Turizm Gelişim Bölgesi
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
111 | Araştırma ve İlan | Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Yerel Yönetimler (İ) Sektör Kuruluşları (İ) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 1,2,3,4,6, 11,26,28,29,112 | 2007 | 3 yıl
112 | Planlama ve Geliştirme | İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) | 1,2,3,4,6, 11,26,28,29,111 | 2007 | 3 yıl
Troya Kültür ve Termal Turizm Gelişim Bölgesi
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
113 | Araştırma ve İlan | Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Yerel Yönetimler (İ) Sektör Kuruluşları (İ) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 1,2,3,4,6, 11,26,28,29,114,115 | 2007 | 3 yıl
114 | Saros Körfezi Turizm Kenti İlanı | Uluslararası ölçekte yatırımları çekebilecek içinde birden fazla turizm çeşidi ve ürünleri bulunacak Turizm Kenti ilanı gerçekleştirilecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Yerel Yönetimler (İ) Sektör Kuruluşları (İ) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 1,2,3,4,6, 11,26,28,29,113,115 | 2007 | 3 yıl
115 | Planlama ve Geliştirme | İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Yerel Yönetimler (İ) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) Kamu Kurumları (İ) | 1,2,3,4,6, 11,26,28,29,113,114 | 2007 | 3 yıl
Aphrodisya Kültür ve Termal Turizm Gelişim Bölgesi
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
116 | Araştırma ve İlan | Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Yerel Yönetimler (İ) Sektör Kuruluşları (İ) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 1,2,3,4,6, 11,26,28,29,117 | 2007 | 3 yıl
117 | Planlama ve Geliştirme | İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) | 1,2,3,4,6, 11,26,28,29,116 | 2007 | 3 yıl
Söğüt Kültür Turizmi Gelişim Bölgesi
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
118 | Araştırma ve İlan | Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Yerel Yönetimler (İ) Sektör Kuruluşları (İ) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 1,2,3,4,6, 11,26,28,29,119 | 2009 | 4 yıl
119 | Planlama ve Geliştirme | İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) | 1,2,3,4,6, 11,26,28,29,118 | 2009 | 4 yıl
Kapadokya Kültür Turizmi Gelişim Bölgesi
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
120 | Araştırma ve İlan | Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Yerel Yönetimler (İ) Sektör Kuruluşları (İ) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 1,2,3,4,6, 11,26,28,29,121 | 2007 | 3 yıl
121 | Planlama ve Geliştirme | İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) | 1,2,3,4,6, 11,26,28,29,120 | 2007 | 3 yıl
Göller Bölgesi Eko-Turizm Gelişim Bölgesi
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
122 | Araştırma ve İlan | Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Yerel Yönetimler (İ) Sektör Kuruluşları (İ) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 1,2,3,4,6, 11,26,28,29,123 | 2009 | 4 yıl
123 | Planlama ve Geliştirme | İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) | 1,2,3,4,6, 11,26,28,29,122 | 2009 | 4 yıl
Hitit Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
124 | Araştırma ve İlan | Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Yerel Yönetimler (İ) Sektör Kuruluşları (İ) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 1,2,3,4,6, 11,26,28,29,125 | 2009 | 4 yıl
125 | Planlama ve Geliştirme | İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) | 1,2,3,4,6, 11,26,28,29,124 | 2009 | 4 yıl
Urartu Kültür veTurizm Gelişim Bölgesi
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
126 | Araştırma ve İlan | Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Yerel Yönetimler (İ) Sektör Kuruluşları (İ) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 1,2,3,4,6, 11,26,28,29,127 | 2009 | 4 yıl
127 | Planlama ve Geliştirme | İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) | 1,2,3,4,6, 11,26,28,29,126 | 2009 | 4 yıl
GAP Kültür ve Termal Turizm Gelişim Bölgesi
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
128 | Araştırma ve İlan | Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Yerel Yönetimler (İ) Sektör Kuruluşları (İ) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 1,2,3,4,6, 11,26,28,29,129 | 2009 | 4 yıl
129 | Planlama ve Geliştirme | İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) | 1,2,3,4,6, 11,26,28,29,128 | 2009 | 4 yıl
14. Turizm Gelişim Koridorları
Zeytin Koridoru
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
130 | Araştırma ve İlan | Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Yerel Yönetimler (İ) Sektör Kuruluşları (İ) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 1,2,3,4,6, 11,26,28,29,131,132 | 2007 | 3 yıl
131 | Kapıdağ Yarımadası, Avşa Adası ve Marmara Adaları TK ilanı | Uluslararası ölçekte yatırımları çekebilecek içinde birden fazla turizm çeşidi ve ürünleri bulunan Turizm Kenti ilanı gerçekleştirilecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Yerel Yönetimler (İ) Sektör Kuruluşları (İ) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 1,2,3,4,6, 11,26,28,29,130,132 | 2007 | 3 yıl
132 | Planlama ve Geliştirme | İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Yerel Yönetimler (İ) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) Kamu Kurumları (İ) | 1,2,3,4,6, 11,26,28,29,130,131 | 2007 | 3 yıl
Kış Koridoru
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
133 | Araştırma ve İlan | Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Yerel Yönetimler (İ) Sektör Kuruluşları (İ) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 1,2,3,4,6, 11,26,28,29,134 | 2007 | 3 yıl
134 | Planlama ve Geliştirme | İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) | 1,2,3,4,6, 11,26,28,29,133 | 2007 | 3 yıl
İnanç Turizmi Koridoru
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
135 | Araştırma ve İlan | Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Yerel Yönetimler (İ) Sektör Kuruluşları (İ) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 1,2,3,4,6, 11,26,28,29,136 | 2009 | 4 yıl
136 | Planlama ve Geliştirme | İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) | 1,2,3,4,6, 11,26,28,29,135 | 2009 | 4 yıl
İpek Yolu Turizm Koridoru
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
137 | Araştırma ve İlan | Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Yerel Yönetimler (İ) Sektör Kuruluşları (İ) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 1,2,3,4,6, 11,26,28,29,138 | 2009 | 4 yıl
138 | Planlama ve Geliştirme | İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) | 1,2,3,4,6, 11,26,28,29,137 | 2009 | 4 yıl
Batı Karadeniz Koridoru
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
139 | Araştırma ve İlan | Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Yerel Yönetimler (İ) Sektör Kuruluşları (İ) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 1,2,3,4,6, 11,26,28,29,140 | 2009 | 4 yıl
140 | Planlama ve Geliştirme | İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) | 1,2,3,4,6, 11,26,28,29,139 | 2009 | 4 yıl
Yayla Koridoru
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
141 | Araştırma ve İlan | Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Yerel Yönetimler (İ) Sektör Kuruluşları (İ) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 1,2,3,4,6, 11,26,28,29,142 | 2009 | 4 yıl
142 | Planlama ve Geliştirme | İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) | 1,2,3,4,6, 11,26,28,29,141 | 2009 | 4 yıl
Trakya Kültür Koridoru
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
143 | Araştırma ve İlan | Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Yerel Yönetimler (İ) Sektör Kuruluşları (İ) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 1,2,3,4,6, 11,26,28,29,144 | 2009 | 4 yıl
144 | Planlama ve Geliştirme | İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) | 1,2,3,4,6, 11,26,28,29,143 | 2009 | 4 yıl
15. Eko-Turizm Bölgeleri
Batı ve Orta Karadeniz Ekoturizm Bölgesi
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
145 | Araştırma ve Sınır Tespit Çalışmaları ve İlanı | Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde yarışan marka eko turizm bölgelerinin tespiti yapılacak ve bu bölgeler Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Yerel Yönetimler (İ) Sektör Kuruluşları (İ) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 1,2,3,4,6, 11,26,28,29,146 | 2007 | 3 yıl
146 | Batı ve Orta Karadeniz Eko-turizm Yönetim Planı Hazırlanması ve Fiziksel Plan Hazırlığı | Planlama çalışmalarına yol gösteren koruma-kullanma dengelerini gözeterek alanın sürdürülebilir kullanımını sağlayan yönetim planları hazırlanacaktır. Yönetim Planları kararlarına uygun olarak ekoturizmin gelişmesine yönelik fiziki gelişim planları hazırlanacaktır. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Yerel Yönetimler (İ) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) Kamu Kurumları (İ) | 1,2,3,4,6, 11,26,28,29,145 | 2007 | 3 yıl
Antalya Ekoturizm Bölgesi
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
147 | Araştırma ve Sınır Tespit Çalışmaları ve İlanı | Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde yarışan marka eko turizm bölgelerinin tespiti yapılacak ve bu bölgeler Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Yerel Yönetimler (İ) Sektör Kuruluşları (İ) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 1,2,3,4,6, 11,26,28,29,148 | 2009 | 2 yıl
148 | Eko-turizm Yönetim Planı Hazırlanması ve Fiziksel Plan Hazırlığı | Planlama çalışmalarına yol gösteren koruma-kullanma dengelerini gözeterek alanın sürdürülebilir kullanımını sağlayan yönetim planları hazırlanacaktır. Yönetim Planları kararlarına uygun olarak ekoturizmin gelişmesine yönelik fiziki gelişim planları hazırlanacaktır. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) | 1,2,3,4,6, 11,26,28,29,147 | 2009 | 2 yıl
Antalya Doğusu ve Mersin Ekoturizm Bölgesi
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
149 | Araştırma ve Sınır Tespit Çalışmaları ve İlanı | Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde yarışan marka eko turizm bölgelerinin tespiti yapılacak ve bu bölgeler Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Yerel Yönetimler (İ) Sektör Kuruluşları (İ) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 1,2,3,4,6, 11,26,28,29,150 | 2010 | 3 yıl
150 | Eko-turizm Yönetim Planı Hazırlanması ve Fiziksel Plan Hazırlığı | Planlama çalışmalarına yol gösteren koruma-kullanma dengelerini gözeterek alanın sürdürülebilir kullanımını sağlayan yönetim planları hazırlanacaktır. Yönetim Planları kararlarına uygun olarak ekoturizmin gelişmesine yönelik fiziki gelişim planları hazırlanacaktır. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) | 1,2,3,4,6, 11,26,28,29,149 | 2010 | 3 yıl
GAP Ekoturizm Bölgesi
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
151 | Araştırma ve Sınır Tespit Çalışmaları ve İlanı | Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde yarışan marka eko turizm bölgelerinin tespiti yapılacak ve bu bölgeler Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Yerel Yönetimler (İ) Sektör Kuruluşları (İ) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 1,2,3,4,6, 11,26,28,29,152 | 2010 | 3 yıl
152 | Eko-turizm Yönetim Planı Hazırlanması ve Fiziksel Plan Hazırlığı | Planlama çalışmalarına yol gösteren koruma-kullanma dengelerini gözeterek alanın sürdürülebilir kullanımını sağlayan yönetim planları hazırlanacaktır. Yönetim Planları kararlarına uygun olarak ekoturizmin gelişmesine yönelik fiziki gelişim planları hazırlanacaktır. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) | 1,2,3,4,6, 11,26,28,29,151 | 2010 | 3 yıl
16. Turizm Kentleri
Kaş Finike Turizm Kenti
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
153 | Araştırma ve İlan | Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Yerel Yönetimler (İ) Sektör Kuruluşları (İ) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 1,2,3,4,6, 11,26,28,29,154 | 2007 | 3 yıl
154 | Planlama ve Geliştirme | İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) | 1,2,3,4,6, 11,26,28,29,153 | 2007 | 3 yıl
Anamur Kıyı Kesimi Turizm Kenti
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
155 | Araştırma ve İlan | Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Yerel Yönetimler (İ) Sektör Kuruluşları (İ) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 1,2,3,4,6, 11,26,28,29,156 | 2007 | 3 yıl
156 | Planlama ve Geliştirme | İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) | 1,2,3,4,6, 11,26,28,29,155 | 2007 | 3 yıl
Saros Körfezi Turizm Kenti
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
157 | Araştırma ve İlan | Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Yerel Yönetimler (İ) Sektör Kuruluşları (İ) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 1,2,3,4,6, 11,26,28,29,158 | 2007 | 3 yıl
158 | Planlama ve Geliştirme | İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) | 1,2,3,4,6, 11,26,28,29,157 | 2007 | 3 yıl
Kapıdağı Yarımadası, Avşa ve Marmara Adaları Turizm Kenti
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
159 | Araştırma ve İlan | Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Yerel Yönetimler (İ) Sektör Kuruluşları (İ) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 1,2,3,4,6, 11,26,28,29,160 | 2007 | 3 yıl
160 | Planlama ve Geliştirme | İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) | 1,2,3,4,6, 11,26,28,29,159 | 2007 | 3 yıl
Kilyos Turizm Kenti
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
161 | Araştırma ve İlan | Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Yerel Yönetimler (İ) Sektör Kuruluşları (İ) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 1,2,3,4,6, 11,26,28,29,162 | 2009 | 4 yıl
162 | Planlama ve Geliştirme | İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) | 1,2,3,4,6, 11,26,28,29,161 | 2009 | 4 yıl
Samandağ Turizm Kenti
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
163 | Araştırma ve İlan | Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Yerel Yönetimler (İ) Sektör Kuruluşları (İ) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 1,2,3,4,6, 11,26,28,29,164 | 2009 | 4 yıl
164 | Planlama ve Geliştirme | İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) | 1,2,3,4,6, 11,26,28,29,163 | 2009 | 4 yıl
İğneada Kıyıköy Ekoturizm Kenti
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
165 | Araştırma ve İlan | Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Yerel Yönetimler (İ) Sektör Kuruluşları (İ) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 1,2,3,4,6, 11,26,28,29,166 | 2009 | 4 yıl
166 | Planlama ve Geliştirme | İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) | 1,2,3,4,6, 11,26,28,29,165 | 2009 | 4 yıl
Datça Ekoturizm Kenti
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
167 | Araştırma ve İlan | Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Yerel Yönetimler (İ) Sektör Kuruluşları (İ) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 1,2,3,4,6, 11,26,28,29,168 | 2009 | 4 yıl
168 | Planlama ve Geliştirme | İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) | 1,2,3,4,6, 11,26,28,29,167 | 2009 | 4 yıl
Maçka Turizm Kenti
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
169 | Araştırma ve İlan | Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Yerel Yönetimler (İ) Sektör Kuruluşları (İ) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 1,2,3,4,6, 11,26,28,29,170 | 2009 | 4 yıl
170 | Planlama ve Geliştirme | İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) | 1,2,3,4,6, 11,26,28,29,169 | 2009 | 4 yıl
Kahta Turizm Kenti
No | Eylem | Açıklama | Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar | İlgili Eylemler | Başlangıç Tarihi | Süre
171 | Araştırma ve İlan | Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) Yerel Yönetimler (İ) Sektör Kuruluşları (İ) Sivil Toplum Kuruluşları (İ) | 1,2,3,4,6, 11,26,28,29,172 | 2009 | 4 yıl
172 | Planlama ve Geliştirme | İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir. | Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) | 1,2,3,4,6, 11,26,28,29,171 | 2009 | 4 yıl